## issues
ID задачи | Проект | Теги | Заголовок | Заявитель | Создана | Обновлена | Завершенная | Priority | Type | State | Assignee | Sprints | Story points | App | Module | Описание | Голоса
G9-1285 | Group 9 | Star | Закрывается приложение при многократном нажатии по кнопке удаления задачи | root | 2025-02-06 18:52 | 2025-02-07 04:18 |  | High | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | Предусловия 1. Android studio установлен и готов к работе 2. Создано виртуальное устройство Pixel 9 Pro 3. Приложение "Shopping-list" установлено и запущено на эмуляторе Данные для ввода: 1. Первая 2. Вторая 3. Третья ### Шаги по воспроизведению 1. Ввести название задач, последовательно, после ввода каждого названия нажать кнопку "Добавить задачу". Названия взять из Данных для ввода. 2. Нажать на кнопку удаления второй задачи три или более раз подряд Ожидаемый результат: Задача удалена из списка Фактический результат: При многократном нажатии по кнопке удаления закрывается приложение ![](clideo_editor_bb19c1a16d534c2c93c54dde2aa013e4.mp4){width=70%}[Логи Краша.txt](%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0.txt) Окружение: Android Studio Ladybug Feature Drop 2024.2.2 Virtual device HONOR VGM- W09HN \¦ Android 12.0 Qase.io defect: [Закрывается приложение при многократном нажатии по кнопке удаления задачи](https://app.qase.io/defect/G9/view/956) Found in test run: [Test run 2025/02/06](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/201) | 0
G9-1288 | Group 9 | Star | Нестабильная работа UI приложения при заряде батареи ниже 20% | root | 2025-02-06 19:41 | 2025-02-07 04:15 |  | High | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | Предусловия 1. Android studio установлен и готов к работе 2. Создано виртуальное устройство Pixel 9 Pro 3. Приложение "Shopping-list" установлено и запущено на эмуляторе ### Шаги по воспроизведению: 1. В эмуляторе Android studio установить заряд батареи 20% 2. В эмуляторе Android studio установить заряд батареи 15% 3. В эмуляторе Android studio установить заряд батареи 10% Ожидаемый результат: Приложение работает, данные сохранены Фактический результат: Нестабильная работа UI приложения при заряде батареи ниже 20%, появление черного экрана и возникновение ошибки. ![](clideo_editor_ac5299f7dd984b31a11deee5d724d7d4_1.mp4){width=70%}[Логи при низком заряде батареи.txt](Логи при низком заряде батареи.txt) Окружение: Android Studio Ladybug Feature Drop 2024.2.2 Virtual device Pixel 9 PRO Api 35 \¦ Android 15.0 Qase.io defect: [Нестабильная работа UI приложения при заряде батареи ниже 20%](https://app.qase.io/defect/G9/view/959) Found in test run: [Test run 2025/02/06](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/201) | 0
G9-1283 | Group 9 | Star | Редактирование задачи: Некорректное отображение поля для редактирования задачи при повороте экрана | root | 2025-02-06 18:06 | 2025-02-07 04:14 |  | High | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | ### Предусловия 1. Android studio установлен и готов к работе 2. Создано виртуальное устройство Pixel 9 Pro 3. Приложение "Shopping-list" установлено и запущено на эмуляторе Данные для ввода: 1. Первая 2. Вторая 3. Третья ### Шаги по воспроизведению 1. Ввести название задач, последовательно, после ввода каждого названия нажать кнопку "Добавить задачу". Названия взять из Data 2. Нажать с удержанием на несколько секунд на задачу "Вторая" 3. Повернуть устройство в лево(Ctrl+l), изменить название задачи и нажать кнопку "Сохранить" Ожидаемый результат: Ориентация экрана сменилась на альбомную, поле ввода активно, интерфейс отображается корректно. Название изменено Фактический результат: Некорректное отображение поля для редактирования задачи, поле для ввода спустя несколько секунд разворачивается на весь экран и меняет цвет, при изменении названия задачи, нет кнопки сохранить, а есть кнопка "Готово", при нажатии которой задача не добавляется.![](clideo_editor_83793b75f21a47f892e90d03ee5dcfb9_1.mp4){width=70%}[Логи при повороте экрана.txt](Логи при повороте экрана.txt) Окружение: Android Studio Ladybug Feature Drop 2024.2.2 Virtual device Pixel 9 PRO Api 35 \¦ Android 15.0 Qase.io defect: [Некорректное отображение поля для редактирования задачи при повороте экрана](https://app.qase.io/defect/G9/view/953) Found in test run: [Test run 2025/02/06](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/201) | 0
G9-1287 | Group 9 | Star | Самопроизвольное включение чек-бокса при скроллинге в альбомной ориентации | root | 2025-02-06 19:18 | 2025-02-07 04:12 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | ### Предусловия 1. Android studio установлен и готов к работе 2. Создано виртуальное устройство Pixel 9 Pro 3. Приложение "Shopping-list" установлено и запущено на эмуляторе Данные для ввода: 1. Первая 2. Вторая 3. Третья 4. Четвертая 5. Пятая 6. Шестая 7. Седьмая 8. Восьмая 9. Девятая 10. Десятая ### Шаги по воспроизведению 1. Ввести название задач, последовательно, после ввода каждого названия нажать кнопку "Добавить задачу". Названия взять из Данных для ввода 2. Включить чек-боксы для всех задач 3. Выключить чек-боксы у всех задач оставить включенными у первой и последней задачи 4. Поменять ориентацию экрана (Ctrl+l) Ожидаемый результат: Ориентация экрана сменилась на альбомную, элементы интерфейса отображаются корректно.Чек-боксы включены только у первой и последней задачи. Фактический результат: Самопроизвольное включение чек-бокса 4 задачи при скроллинге в альбомной ориентации ![](4 pflfxf.mp4){width=70%}[Логи чек-бокс.txt](Логи чек-бокс.txt) Окружение: Android Studio Ladybug Feature Drop 2024.2.2 Virtual device Pixel 9 PRO Api 35 \¦ Android 15.0 Qase.io defect: [Самопроизвольное включение чек-бокса при скроллинге в альбомной ориентации](https://app.qase.io/defect/G9/view/958) Found in test run: [Test run 2025/02/06](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/201) | 0
G9-1289 | Group 9 | Star | Нарушение локализации кнопки DELETE | Oleg Sytugin | 2025-02-06 20:05 | 2025-02-06 20:06 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | ### **Предусловия** 1. Android studio установлен и готов к работе 2. Создано виртуальное устройство Pixel 9 Pro 3. Приложение "Shopping-list" установлено и запущено на эмуляторе Шаги по воспроизведению: 1. Ввести название задачи "Первая" 2. Нажать на кнопку "добавить задачу" Фактический результат: Кнопка "DELETE" расположена напротив каждой задачи ![](Delete.png) Ожидаемый результат: Кнопка "Удалить" расположена напротив задачи Окружение: Android Studio Ladybug Feature Drop \¦ 2024.2.2 Google Pixel 9 PRO Android 15 | 0
G9-1284 | Group 9 | Star | При редактировании задач приложение принимает буквы латинского алфавита и цифры | root | 2025-02-06 18:40 | 2025-02-06 18:42 |  | High | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | ### Предусловия 1. Android studio установлен и готов к работе 2. Создано виртуальное устройство Pixel 9 Pro 3. Приложение "Shopping-list" установлено и запущено на эмуляторе Данные для ввода: 1. Первая 2. Вторая 3. Третья ### Шаги по воспроизведению 1. Ввести название задач, последовательно, после ввода каждого названия нажать кнопку "Добавить задачу". 2. Нажать с удержанием на несколько секунд на задачу "Вторая" 3. Изменить название задачи на " задача 2 ". Нажать кнопку сохранить 4. Изменить название задачи "третья" на " Task 3". Нажать кнопку сохранить Ожидаемый результат: Задачи не отредактированы, пользователь видит сообщение о необходимости использовать русский язык Фактический результат: При редактировании приложение принимает невалидные значения названий задач. ![](clideo_editor_4b65ed7842cd452b8570e985ee09cba2.mp4){width=70%} Окружение: Android Studio Ladybug Feature Drop 2024.2.2 Virtual device Pixel 9 PRO Api 35 \¦ Android 15.0 Qase.io defect: [При редактировании задач приложение принимает невалидные значения](https://app.qase.io/defect/G9/view/955) Found in test run: [Test run 2025/02/06](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/201) | 0
G9-1280 | Group 9 | Star | Сохранение задач: добавляется 11 задача, ошибка в ограничении количества задач. | root | 2025-02-06 17:24 | 2025-02-06 17:30 |  | High | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | ### Предусловия 1. Android studio установлен и готов к работе 2. Создано виртуальное устройство Pixel 9 Pro 3. Приложение "Shopping-list" установлено и запущено на эмуляторе Данные для ввода : 1. Первая 2. Вторая 3. Третья 4. Четвертая 5. Пятая 6. Шестая 7. Седьмая 8. Восьмая 9. Девятая 10. Десятая 11. Одиннадцатая ### Шаги по воспроизведению 1. Ввести названия 10 задач, после ввода названия каждой задачи нажать кнопку "Добавить задачу" Названия взять из данных для ввода. 2. Добавить 11 задачу. Название взять из данных для ввода. Нажать на кнопку "Добавить задачу" Ожидаемый результат: Задача не добавлена. Пользователь видит сообщение "Нельзя создать больше 10 задач" Фактический результат Добавлена 11 задача. Ошибка в ограничении количества добавленных задач ![](11%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0.png){width=70%} Окружение: Android Studio Ladybug Feature Drop 2024.2.2 Virtual device Pixel 9 PRO Api 35 \¦ Android 15.0 Qase.io defect: [Сохранение задач: добавляется 11 задача, ошибка в ограничении количества задач.](https://app.qase.io/defect/G9/view/951) Found in test run: [Test run 2025/02/06](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/201) | 0
G9-1278 | Group 9 | Star | Поле ввода задачи: Ошибка при добавлении задачи длиной 25 символов | root | 2025-02-06 16:38 | 2025-02-06 16:52 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | ### Предусловия 1. Android studio установлен и готов к работе 2. Создано виртуальное устройство Pixel 9 Pro 3. Приложение "Shopping-list" установлено и запущено на эмуляторе ### Шаги по воспроизведению 1. В поле ввода задачи, ввести название задачи (кириллицей) длиной 25 символов. 2. Нажать на кнопку "Добавить задачу" Ожидаемый результат: Задача добавлена. Отображается ниже текстового поля. Фактический результат: Ошибка при добавлении задачи длиной 25 символов. ![](25 символов.png){width=346px} Окружение: Android Studio Ladybug Feature Drop 2024.2.2 Virtual device Pixel 9 PRO Api 35 \¦ Android 15.0 Qase.io defect: [Поле ввода задачи: Ошибка при добавлении задачи длиной 25 символов](https://app.qase.io/defect/G9/view/949) Found in test run: [Test run 2025/02/06](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/201) | 0